## Ark1
Ansvarsmatrise - HUKI
|  | H | Hovedansvarlig
|  | U | Utfører
|  | K | Konsulteres
|  | I | Informeres
Nr | Aktivitet / Beslutning | Kunde | Leverandør | Sluttbruker
1 | Risikovurdering | H & U | K | K
2 | Utarbeide tidsplan
3 | Opprett avtale mellom leverandør og kunde
| Utarbeide tids- og ressursplan | H & U | K | K
| Utarbeid testprotokoller og akseptkriterier | H & U | K | K
4 | Kartlegge driftsmiljøet | U | H
5 | Utarbeide tilstandsrapport på kundens driftsmiljø | H & U | I
6 | Bestilling av eventuelle endringer i infrastruktur og maskinvare | H | I
7 | Teknisk test før man går i produksjon | H | U | K
8 | Utføre risikovurdering | H & U | K | K
9 | Utarbeide en beskrives hvordan innføring og eventuell konvertering blir gjennomført | I | H & U | K
10 | kartlegging av endringer | K | H & U | K
11 | Oppdatere brukermanualer | I | H & U | K
12 | Oppdatere prosedyrer | H & U | K | K
14 | Gjennomfør opplæring i nytt system | I | H & U | I
15 | Opprett alle brukere med korrekt rolle og tilgang | U | H | K
16 | Arkivering av sikkerhetskopier | H | U
17 | Gjennomgang av konvertering med berørte parter | H | U | K
18 | Gjennomføring av konvertering | H | U
19 | Akseptenes av konverterte data | H | K | U
20 | Avslutte eksisterende løsninger | H
21 | Utarbeid tester som skal gjennomføres for å kontrollere at konvertering og bytte er gjennomført korrekt | H | I | K
22 | Planlegg pasientbehandling uten systemstøtten i den planlagte tiden konvertering og bytte er planlagt | H | K | U
23 | Akseptansetest av nytt system | H | K | U
24 | Dokumentere akseptansetest | H | U | K
25 | Oppdater teknisk dokumentasjon
Matrisen er kun et eksempel. Utfylling av matrisen bør inngå som en del av aktiviteten i oppstartmøte.
Note on D4: Individet som har det endelige ansvaret. Må finnes en, og kun en ”H” per aktivitet / beslutning
Note on D5: Individ(er) som utfører tiltak. Ansvarlige for implementering. ”U” kan deles men det må finnes minst en.
Note on D6: Individ(er) som konsulteres før endelig beslutning fattes / tiltak utføres ”K” trenger to-veis kommunikasjon
Note on D7: Individer som må informeres etter en beslutning / utført tiltak ”I” trenger en-veis kommunikasjon

## Data
H
U
K
I
H & U
Note on B1: Individet som har det endelige ansvaret. Må finnes en, og kun en ”H” per aktivitet / beslutning
Note on B2: Individ(er) som utfører tiltak. Ansvarlige for implementering. ”U” kan deles men det må finnes minst en.
Note on B3: Individ(er) som konsulteres før endelig beslutning fattes / tiltak utføres ”K” trenger to-veis kommunikasjon
Note on B4: Individer som må informeres etter en beslutning / utført tiltak ”I” trenger en-veis kommunikasjon