## Slide 1: Rapportering fra porteføljekontakter til nasjonalt porteføljekontor i 2017
Revidert januar 2017

## Slide 2: Bestillinger og møter våren 2017, s.1
 | Navn | Type | Hensikt | Beskrivelse | Frist | Maler
1 | Balansert portefølje med oppdaterte budsjettestimat, med forankret finansiering og leveranseplan for 2017. | Bestilling | Legge frem en balansert 2017 portefølje med leveranseplan i NUIT 8.mars og Nasjonalt e-helsestyre 15.-16.mars. Legge frem analyser av porteføljen. | Porteføljekontakter fyller ut endelige budsjettestimater med forankret finansiering og leveranser for 2017 for hvert prosjekt/program. Gjøre QA på hvilke prosjekt som krever EPJ utvikling i 2017 | 27.1 | Fylle ut side 3 i Prosjekt info og status-oppdatering
2 | Gå gjennom rapportering | Møte |  | Møte mellom Nasjonalt porteføljekontor og porteføljekontakter for Hdir, NIKT og e-helse (1:1) | 24.1, 30.1 | 
3 | Presentasjon av plan for 2017 og overordnet informasjon om prosjekt/program nasjonal e-helse portefølje | Møte/WS | Få bedre innsikt og forståelse i porteføljen på et overordnet nivå, formål på tvers av aktører. Bidra til å øke kvaliteten på prosjektinformasjon som kommuniseres om porteføljen. | Felles møte/WS for porteføljekontakter og prosjektkontakter. | 24.1 | 

## Slide 3: Bestillinger og møter våren 2017, s. 2
 | Navn | Type | Hensikt | Beskrivelse | Frist /Dato | Maler
4 | Informasjon om nye og videreførte prosjekter for 2018, inkludert foreløpig budsjettestimat Oversikt over samfinansieringsbehov for nye og videreførte prosjekter for 2018 | Bestilling | Legge frem 1. versjon av bruttooversikt over 2018 porteføljen og behov for samfinansiering til orientering i NUIT møtet 31.mai og Nasjonalt e-helsestyre 22.juni. Legge frem analyser av porteføljen | Porteføljekontakter fyller ut mal for prosjektinfo Nye prosjekter leverer styringsdokumentasjon. | 21.4 | Prosjekt info for nye og videreførte prosjekter Status-rapportering for eksisterende prosjekter
5 | Statusrapportering (gjelder prosjekter i eksisterende 2017 portefølje) | Bestilling | Forberede status for porteføljen | Porteføljekontakter fyller ut statusmal for hvert prosjekt/program i porteføljen |  | 
6 | Gå gjennom statusrapportering og nye prosjekter for 2018 | Møte | Gå gjennom informasjon forberedt av porteføljekontakten | 1:1-møter mellom Nasjonalt porteføljekontor og porteføljekontakt | Uke 16 19.-21.4 | 

## Slide 4: Bestillinger og møter høsten 2017
 | Navn | Type | Hensikt | Beskrivelse | Frist/Dato | Maler
7 | Oppdaterte budsjett og leveranser 2018 (gjelder nye og videreførte prosjekter) | Bestilling | Forberede innstilling til endelig prioritering for 2018 | Porteføljekontakter fyller ut ny rapporteringsmal Nye prosjekt leverer også styringsdokumentasjon. | 28.9 | Ny rapporterings-mal, resultat a v prosjekt metodestøtte
8 | Statusrapportering | Bestilling | Forberede status for porteføljen som underlag for 2018 prioritering | Porteføljekontakter fyller ut ny rapporteringsmal |  | 
9 | Gå gjennom rapportering | Møte | Gå gjennom informasjon forberedt av porteføljekontakten | 1:1-møter mellom Nasjonalt porteføljekontor og porteføljekontakt | Uke 39 25.-27.9 | 
10 | Gjennomgang av forslag til endelig prioritering 2017 | Møte | Gå gjennom aktørens innspill til endelig prioritering 2018 | 1:1-møter mellom Nasjonalt porteføljekontor, NUIT og NUFA medlem med porteføljekontakt | Uke 41/42 12.-18.10 |